Приложение №1

к приказу №181 от 27.06.2026

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в  МБОУ СОШ № 76 п. Гигант

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Котова Н.В зам. директора по УВР | Не менее 80% педагогических и иных работников имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
|  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Котова Н.В.-зам. директора по УВР | Нормативные правовые акты приведены в соответствие | 29.06.2026 |
|  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Лысак Н.Н.-зам. директора по в.р. Лупоносова А.Н.-зам. директора по в.р. | Не менее 85% обучающихся школы прошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |
|  | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Кульшанов А.П.-технический специалист | Не менее 60% обучающихся и родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа МБОУ СОШ № 76 п. Гигант |  |  |  |
|  | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны | Котова Н.В.-зам. директора по УВР | Информация представлена в управление образования Сальского района | 01.07.2026 |
|  | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Котова Н.В.-зам. директора по УВР | Информация направлена в Минцифры России | 08.07.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Котова Н.В.-зам. директора по УВР | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций) | Котова Н.В.-зам. директора по УВР Кульшанов А.П.-технический специалист Мацко Т.И.-учитель информатики | Все пользователи в школе подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
|  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Котова Н.В.-зам. директора по УВР | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» | 01.09.2026 |
|  | Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях | Котова Н.В.-зам. директора по УВР | Данные внесены в ТОР «Моя школа» | с 08.09.2026 |
|  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
|  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Котова Н.В.-зам. директора по УВР | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Котова Н.В.-зам. директора по УВР | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
|  | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Котова Н.В.-зам. директора по УВР | Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |